## Worksheet
Desglose | ID | TAREAS | R1 | R2 | R3 | SEMANA 1 | SEMANA 1 | SEMANA 1 | SEMANA 1 | SEMANA 1 | SEMANA 2 | SEMANA 2 | SEMANA 2 | SEMANA 2 | SEMANA 2 | SEMANA 3 | SEMANA 3 | SEMANA 3 | SEMANA 3 | SEMANA 3 | SEMANA 4 | SEMANA 4 | SEMANA 4 | SEMANA 4 | SEMANA 4
|  |  | R1 (Rodrigo) | R2 (Unai A.) | R3 (Unai G.) | 2026-04-20 | 2026-04-21 | 2026-04-22 | 2026-04-23 | 2026-04-24 | 2026-04-27 | 2026-04-28 | 2026-04-29 | 2026-04-30 | 2026-05-01 | 2026-05-04 | 2026-05-05 | 2026-05-06 | 2026-05-07 | 2026-05-08 | 2026-05-11 | 2026-05-12 | 2026-05-13 | 2026-05-14 | 2026-05-15
G1 | 1 | Planificar la iteración del proyecto
G2 | 2 | Realizar reuniones semanales
C1 | 3 | Compilación y enlazado automatizado
C2 | 4 | Comprobar warnings -Wall -ansi -pedantic
C3 | 5 | Makefile: tarea generación documentación
C4 | 6 | Makefile: automatizar compilación/enlazado
F1 | 7 | Modificar Character (seguir a un personaje)
F2 | 8 | Comando reclutar personaje
F3 | 9 | Comando dejar de seguir
F4 | 10 | Atacar con personajes amigos
F5 | 11 | Modificar comandos/funciones afectados
F6 | 12 | Modificar enumeración de direcciones
F7 | 13 | Modificar módulo Object (nuevas prop)
F8 | 14 | Integrar nuevas propiedades obj
F9 | 15 | Modificar fichero de datos
F10 | 16 | Comando usar objetos
F11 | 17 | Comando abrir enlaces con objetos
F12 | 18 | Visualización del juego
F13 | 19 | Crear aventura (10 esp, 20 obj, 4 char)
F14 | 20 | Crear documentación de usuario
F15 | 21 | Módulo GameManagement (Gestor)
F16 | 22 | Comandos salvar y cargar partidas
F17 | 23 | Módulo GameRules (Reglas)
F18 | 24 | Modo de juego determinista
F19 | 25 | Mejora de funcionalidad multijugador
F20 | 26 | Comando seguir a jugadores
F21 | 27 | Adaptar fichero de log e interfaz
P1 | 28 | Pruebas unitarias automatizadas
P2 | 29 | Script de bash para pruebas
P3 | 30 | Pruebas de integración automáticas
E1 | 31 | Presentación pública de la aventura
E2 | 32 | Evaluar aventuras de otros equipos