## CRONOGRAMA
Desglose |  | TAREAS | RECURSOS |  |  |  | SEMANAS
[7 empty] | SEMANA 1 |  |  |  |  | SEMANA 2 |  |  |  |  | SEMANA 3 |  |  |  |  | SEMANA 4
|  |  | R1 | R2 | R3 | R4 | 2026-03-23 | 2026-03-24 | 2026-03-25 | 2026-03-26 | 2026-03-27 | 2026-03-30 | 2026-03-31 | 2026-04-01 | 2026-04-02 | 2026-04-03 | 2026-04-06 | 2026-04-07 | 2026-04-08 | 2026-04-09 | 2026-04-10 | 2026-04-13 | 2026-04-14 | 2026-04-15 | 2026-04-16 | 2026-04-17
G1 | 1 | Planificación Gantt (G1) r
G2 | 1 | Reuniones y Actas r
C | 1 | Makefile y Compilación (C1-C4) r
F1 | 1 | Módulo Inventory (Inventario)
F1.1 | 1.1 | Estructura Inventory (objs y max_objs) r
F1.2 | 1.2 | Primitivas básicas (create, destroy, etc.) r
F4 | 4 | Módulo Link (Enlaces)
F4.1 | 4.1 | Estructura Link (id, name, origin, dest...) ug
F4.2 | 4.2 | Primitivas básicas (create, set, get...) ug
F4.3 | 4.3 | Eliminar n, s, e, w de Space ug
F12 | 12 | Sistema de descubrimiento ug
F12.1 | 12.1 | Añadir booleano discovered a Space ug
F12.2 | 12.2 | Bloquear visualización espacios no visitados ug
F2 | 2 | Modificar Player
F2.1 | 2.1 | Sustituir objeto por backpack ug
F2.2 | 2.2 | Actualizar primitivas antiguas ug
F2.3 | 2.3 | Funciones buscar IDs en mochila ug
F3 | 3 | Adaptar dependencias de Player
F3.1 | 3.1 | Actualizar llamadas en el resto del código ug
F6 | 6 | Lectura ampliada (GameReader)
F6.1 | 6.1 | Cargar players, characters y links ua
F6.2 | 6.2 | Ajustar lectura de espacios (ignorar links antiguos) ua
F7 | 7 | Modificar fichero de datos
F7.1 | 7.1 | Crear enlace unidireccional mazmorra->jardín ua
F7.2 | 7.2 | Configurar enlace cerrado pasillo->mazmorra ua
F11 | 11 | Multijugador por turnos
F11.1 | 11.1 | Sustituir player por array + campo turn ua
F11.2 | 11.2 | Refactorizar acciones para jugador activo ua
F5 | 5 | Integración Links en Game
F5.1 | 5.1 | Añadir array de enlaces a Game ug
F5.2 | 5.2 | Reemplazar uso de Space por Link ug
F5.3 | 5.3 | Funcs game_get_connection y is_open ug
F8 | 8 | Comando move genérico
F8.1 | 8.1 | Implementar comando compuesto ug
F8.2 | 8.2 | Purgar comandos antiguos (next, back...) ug
F9 | 9 | Comando inspect (Examinar)
F9.1 | 9.1 | Añadir description a Object ug
F9.2 | 9.2 | Lógica inspeccionar obj. en inventario/espacio ug
F10 | 10 | Comando drop específico
F10.1 | 10.1 | Modificar lógica requiriendo nombre del obj. Ug
F13 | 13 | Visualización (GraphicEngine)
F13.1 | 13.1 | Mostrar gráficamente enlaces y destinos ua
F13.2 | 13.2 | Alternar interfaz según turno (con retardo) ua
F13.3 | 13.3 | Array para vista de cada jugador ua
F14 | 14 | Registro de ejecución (LOG)
F14.1 | 14.1 | Capturar argumento -l de línea comandos r
F14.2 | 14.2 | Abrir fichero antes de bucle y cerrar al fin r ua | [9 empty] | ayuda de unai u
F14.3 | 14.3 | Registrar iteraciones [comando]: [resultado] tres
P1 | 1 | Pruebas unitarias de todos los módulos r
P2 | 1 | Pruebas de integración (.cmd tests) r
D | 1 | Doxygen y Documentación (D1-D3)r
E | 1 | Revisión final y entrega r

## RECURSOS
IDENTIFICACIÓN DE RECURSOS | NOMBRE
R1 | Rodrigo Alonso
R2 | Unai Amondarain
R3 | Unai Galloso
R4